## Feuil1
ID exigences | Nom | Description | Commentaires | Impact | Probabilité | Score | Priorité | Approche | Durée préparation | Durée execution
REQ001 | Transaction Feed Everyone Date Range | Jira ticket 1 | Exigence important Taille moyenne Complexité moyenne | 4 | 3 | 12 | P2 | A2 | 1.5 | 4.2
REQ002 | Transaction Feed Everyone Amount Range | Jira ticket 2 | Exigence important Taille moyenne Complexité moyenne | 5 | 3 | 15 | P2 | A2 | 1.5 | 4.2
REQ003 | Transaction Feed Friends Date Range | Jira ticket 3 | Exigence important Taille moyenne Complexité moyenne | 3 | 3 | 9 | P3 | A3 | 0.25 | 0.7
REQ004 | Transaction Feed Friends Amount Range | Jira ticket 4 | Exigence important Taille moyenne Complexité moyenne | 3 | 4 | 12 | P2 | A2 | 1.5 | 4.2
REQ005 | Transaction Feed Mine Date Range | Jira ticket 5 | Exigence important Taille moyenne Complexité moyenne | 2 | 3 | 6 | P4 | A4 | 0.67 | 1.5
REQ006 | Transaction FeedMine Amount Range | Jira ticket 6 | Exigence important Taille moyenne Complexité moyenne | 1 | 3 | 3 | P5 | A5 | 0.83 | 2
REQ007 | Transaction View Like a transaction | Jira ticket 7 | Exigence important Taille moyenne Complexité moyenne | 3 | 3 | 9 | P3 | A3 | 0.25 | 0.7
REQ008 | Transaction View Comment | Jira ticket 8 | Exigence important Taille moyenne Complexité moyenne | 3 | 3 | 9 | P3 | A3 | 0.25 | 0.7
REQ009 | Transaction View transaction request | Jira ticket 9 | Exigence important Taille moyenne Complexité moyenne | 2 | 3 | 6 | P4 | A4 | 0.67 | 1.5
REQ010 | New transaction Select User Request payment redirect to Transaction feed | Jira ticket 10 | Exigence important Taille moyenne Complexité moyenne | 5 | 5 | 25 | P1 | A1 | 3.75 | 21
REQ011 | New transaction Select User Request payment send notif to request reciever | Jira ticket 11 | Exigence important Taille moyenne Complexité moyenne | 5 | 4 | 20 | P2 | A2 | 1.5 | 4.2
REQ012 | New transaction Select User Send payment redirect to Transaction feed | Jira ticket 12 | Exigence important Taille moyenne Complexité moyenne | 3 | 4 | 12 | P2 | A2 | 1.5 | 4.2
REQ013 | New transaction Select User Send payment send notif to request reciever | Jira ticket 13 | Exigence important Taille moyenne Complexité moyenne | 2 | 3 | 6 | P4 | A4 | 0.67 | 1.5
REQ014 | Bank Accounts View Add bank Account Redirect | Jira ticket 14 | Exigence important Taille moyenne Complexité moyenne | 5 | 5 | 25 | P1 | A1 | 3.75 | 21
REQ015 | Bank Accounts View Delete bank Account | Jira ticket 15 | Exigence important Taille moyenne Complexité moyenne | 3 | 1 | 3 | P5 | A5 | 0.83 | 2
REQ016 | Notifications View Mark notofocation as read | Jira ticket 16 | Exigence important Taille moyenne Complexité moyenne | 3 | 4 | 12 | P2 | A2 | 1.5 | 4.2
REQ017 | User settings UpdateUser settings | Jira ticket 17 | Exigence important Taille moyenne Complexité moyenne | 2 | 3 | 6 | P4 | A4 | 0.67 | 1.5
REQ018 | Login View | Jira ticket 18 | Exigence important Taille moyenne Complexité moyenne | 5 | 5 | 25 | P1 | A1 | 3.75 | 21
REQ019 | Logout Redirect to Login view | Jira ticket 19 | Exigence important Taille moyenne Complexité moyenne | 3 | 1 | 3 | P5 | A5 | 0.83 | 2
REQ020 | Sigup view Direct to login | Jira ticket 20 | Exigence important Taille moyenne Complexité moyenne | 5 | 5 | 25 | P1 | A1 | 3.75 | 21
[9 empty] | 29.92 | 123.3
153.22